## 公测时需完成任务时间安排
内容 |  | 优先级 | 难度 | 状态 | 预估(d) | 实际(d) | 执行 | 需求 | 验收 | 类型 | 备注
玩家输入汉字的字符检测。 |  | 高 |  | 完成 | 1 | 1.5 | 任利军 | 盛烨 |  |  | 火星文是被允许的
人物改为以id为索引，为并服用。 |  | 中 | [5 empty] | 王云柳 | 盛烨 | 修改
任务完成时无法检测物品获得 |  | 低 |  |  | 1 |  | 李腾 | 马建强 |  | 新增
NPC兑换物品 |  | 低 |  |  | 1 |  |  | 马建强 |  | 新增
小额计费 | 传IP | now | 低 | 开始 | 1.5 |  | 整理 | 老板 | 张良 | 完善
新代码版本的上线 |  | 高 |  |  | 2 |  | 郑礼 | 盛烨 | 盛烨 | 基础
GM工具 | 双倍经验配置，活动开关 | 高 |  | 开始 | 1 |  | 任利军 | 赵雨田 |  | 新增
GM工具 | 屏蔽字的编辑功能，提供工具，运营维护 | 低 | [5 empty] | 刘春泽 |  | 新增
GM工具 | 玩家的数据编辑查看的增强功能。 | 中 |  |  | 3 |  |  | 刘春泽 |  | 新增
GM工具 | 检测玩家聊天功能，需要优化 | 低 |  |  | 1 |  | 任利军 | 刘春泽 |  | 新增
运营日志查看流程的确定 | 和运营林松讨论 | 高 |  | 完成 | 0.2 |  | 盛烨 | 林松 |  | 基础
客户反馈问题的流程确定 | 和运营林松讨论 | 高 |  | 开始 | 0.2 |  | 盛烨 | 林松 |  | 基础 | 流程改为发邮件给我。
指点传媒(Y6)接口接入 | 确定优先级 | 高 |  | 取消 | 0.2 |  | 盛烨 |  |  |  | 问云柳
资源更新工具 | 从前每天找任利军，现在要自动化。 | 高 |  |  |  |  | 李腾
C/S联调 | [9 empty] | 基础
SVN&服务器配置整理 |  | 高 | 高 |  | 3 |  | 盛烨 | 盛烨 | 盛烨 | 基础 | 郑礼提供一份最新代码，包括资源文件，配置文件
服务器更新周期 | [9 empty] | 基础
高压运行不流畅 | [9 empty] | 疑难杂症
动编 | [9 empty] | 工具
地编 | [9 empty] | 工具
九天、英雄系统问题 | [6 empty] | 郑礼、张文伟 | 张旭 |  | 历史
没有方法可以在用户下载的时候动态的向下载包中传递用户userid等信息，如何实现？ |  | 高 | [5 empty] | 赵雨田 |  | 第三方接入
3Gpp 接口 | 登录时，做验证等 | 高 |  |  |  |  | 任利军 |  |  | 第三方接入